## 7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы ФГУП 102 ПЭС Минобороны России , млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
Утверждаю ВрИО директора ФГУП 102 ПЭС Минобороны России А.Г. Косий
(подпись)
[27 empty] | " |  |  | " |  | 20 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * |  | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [7 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [7 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[7 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего |  | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  | 7.813 |  | 7.813 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0.579 | 0 | 5.834 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.813 | 0 |  | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 3.133 |  | 3.133 | 0 | 0 | 0 | 0.898 | 0 | 0 | 0 | 2.235 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.133 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 3.133 |  | 3.133 | 0 | 0 | 0 | 0.898 | 0 | 0 | 0 | 2.235 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.133 | 0 |  | 0 | 0
1.1.1 | Реконструкция ТП |  |  |  | 0.898 |  | 0.898 | 0 | 0 | 0 | 0.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.898 | 0 |  | 0 | 0
1 | Реконструкция ТП-331, Пгт.Межгорье. Вынос КТП-331 |  |  |  | 0.898 |  | 0.898 |  |  | 0 | 0.898 | [10 empty] | 0.898
1.1.2 | Реконструкция ВЛ |  |  |  | 2.235 |  | 2.235 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2.235 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.235 | 0 |  | 0 | 0
1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ПС Красносельская - опора №5/59 ТП-24 пгт. Черноморское |  |  |  | 2.235 |  | 2.235 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2.235 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.235
2 | Новое строительство |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Прочие программы и мероприятия |  |  |  | 4.68 |  | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 0.502 | 0 | 0.579 | 0 | 3.599 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 0 |  | 0 | 0
3.1 | Средства учета и контроля электроэнергии |  |  |  | 1.56 |  | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0.502 | 0 | 0.529 | 0 | 0.529 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 |  | 0 | 0
1 | Низковольтные приборы коммерческого учета электроэнергии на собственных трансформаторных подстанциях |  |  |  | 0.64 |  | 0.64 |  |  |  | 0.2 |  | 0.22 |  | 0.22 | [6 empty] | 0.64
2 | Высоковольтные приборы коммерческого учета электроэнергии на собственных трансформаторных подстанциях |  |  |  | 0.12 |  | 0.12 |  |  |  | 0.04 |  | 0.04 |  | 0.04 | [6 empty] | 0.12
3 | Низковольтные трансформаторы тока Т-0,66 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 |  |  |  | 0.016 |  | 0.017 |  | 0.017 | [6 empty] | 0.05
4 | Высоковольтные трансформаторы тока ТПЛ |  |  |  | 0.24 |  | 0.24 |  |  |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 | [6 empty] | 0.24
5 | Высоковольтные трансформаторы напряжения НОМ-6(10) |  |  |  | 0.36 |  | 0.36 |  |  |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.12 | [6 empty] | 0.36
6 | Соединительные колодки Лемз |  |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  |  |  | 0.006 |  | 0.007 |  | 0.007 | [6 empty] | 0.02
7 | Выносной щит учета (ВЩУ) |  |  |  | 0.13 |  | 0.13 |  |  |  | 0.04 |  | 0.045 |  | 0.045 | [6 empty] | 0.13
3.2 | Закупка оборудования |  |  |  | 2.55 |  | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 2.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 |  | 0 | 0
1 | Приемник П-900 для поиска места повреждения кабеля (шт.) |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 | [5 empty] | 0.05 | [8 empty] | 0.05
2 | Электротехническая лаборатория ЭТЛ-10 на автомобильном шасси УАЗ-3309 |  |  |  | 2.5 |  | 2.5 | [7 empty] | 2.5 | [6 empty] | 2.5
3.3 | Закупка транспортных средств |  |  |  | 0.57 |  | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 |  | 0 | 0
1 | Автомобиль УАЗ для перевозки оперативно-аварийных бригад |  |  |  | 0.57 |  | 0.57 | [7 empty] | 0.57 | [6 empty] | 0.57
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
[6 empty] | Заместитель главного инженера | [11 empty] | Чарыков М.С.
[6 empty] | Начальник ОЭР | [11 empty] | Кибец Т.В.

## 7.2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ФГУП 102 ПЭС Минобороны России за I квартал 2016 года
Утверждаю ВрИО директора ФГУП 102 ПЭС Минобороны России А.Г. Косий
(подпись)
[35 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ № |  | Наименование объекта * |  | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. | [5 empty] | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[25 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [8 empty] | иные объекты
|  | ВСЕГО |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 7.813
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 3.133
1.1.1 |  | Реконструкция ТП |  | 0.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 |  | Реконструкция ТП-331, Пгт.Межгорье. Вынос КТП-331 |  | 0.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.2 |  | Реконструкция ВЛ |  | 2.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 |  | Реконструкция ВЛ-10кВ ПС Красносельская - опора №5/59 ТП-24 пгт. Черноморское |  | 2.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Новое строительство |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 |  | Прочие программы и мероприятия |  | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.1 |  | Средства учета и контроля электроэнергии |  | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 |  | Низковольтные приборы коммерческого учета электроэнергии на собственных трансформаторных подстанциях |  | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Высоковольтные приборы коммерческого учета электроэнергии на собственных трансформаторных подстанциях |  | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 |  | Низковольтные трансформаторы тока Т-0,66 |  | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 |  | Высоковольтные трансформаторы тока ТПЛ |  | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 |  | Высоковольтные трансформаторы напряжения НОМ-6(10) |  | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 |  | Соединительные колодки Лемз |  | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 |  | Выносной щит учета (ВЩУ) |  | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.2 |  | Закупка оборудования |  | 2.55 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 |  | Приемник П-900 для поиска места повреждения кабеля (шт.) |  | 0.05 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Электротехническая лаборатория ЭТЛ-10 на автомобильном шасси УАЗ-3309 |  | 2.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.3 |  | Закупка транспортных средств |  | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 |  | Автомобиль УАЗ для перевозки оперативно-аварийных бригад |  | 0.57 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
| * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
| ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.
|  |  | Заместитель главного инженера | [15 empty] | Чарыков М.С.
|  |  | Начальник ОЭР | [15 empty] | Кибец Т.В.

## 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы ФГУП 102 ПЭС Минобороны России за I квартал 2016 года, млн. рублей
(представляется ежеквартально)
Утверждаю ВрИО директора ФГУП 102 ПЭС Минобороны России А.Г. Косий
(подпись)
[14 empty] | " |  |  | " | 20 | года
М.П.
№ № |  | Источник финансирования |  | Объем финансирования [отчетный год] | [11 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  |  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 |  | Собственные средства |  | 7.813 |  | 0 |  | 1.4 |  | 0.579 |  | 5.834
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  | 6.173 |  |  |  | 1.4 |  | 0.579 |  | 4.194
1.1.1. |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | [5 empty] | 1.4 |  | 0.579 |  | 4.194
1.1.2. |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. |  | Прочая прибыль
1.2. |  | Амортизация |  | 0.528 | [7 empty] | 0.528
1.2.1. |  | Амортизация, учтенная в тарифе | [9 empty] | 0.528
1.2.2. |  | Прочая амортизация
1.2.3. |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. |  | Возврат НДС |  | 1.112 | [7 empty] | 1.112
1.4. |  | Прочие собственные средства
1.4.1. |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. |  | Остаток собственных средств на начало года
2. |  | Привлеченные средства, в т.ч.: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1. |  | Кредиты
2.2. |  | Облигационные займы
2.3. |  | Займы организаций
2.4. |  | Бюджетное финансирование
2.5. |  | Средства внешних инвесторов
2.6. |  | Использование лизинга
2.7. |  | Прочие привлеченные средства
|  | ВСЕГО источников финансирования |  | 7.813 |  | 0 |  | 1.4 |  | 0.579 |  | 5.834
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.
|  |  | Заместитель главного инженера | [7 empty] | Чарыков М.С.
|  |  | Начальник ОЭР | [7 empty] | Кибец Т.В.

## 9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов ФГУП 102 ПЭС Минобороны России за I квартал 2016 года (представляется ежеквартально)
Утверждаю ВрИО директора ФГУП 102 ПЭС Минобороны России А.Г. Косий
(подпись)
[21 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ п/п |  | Наименование проекта |  | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  |  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * | [5 empty] | факт
|  |  |  | км/МВ·А/другое |  |  |  |  | км/МВ·А/другое |  |  |  |  | км/МВ·А/другое | [5 empty] | км/МВ·А/другое
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2016 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2016 г. | I кв. | II кв. |  | III кв. | IV кв. | 2016 г. | I кв. |  | II кв. |  |  | III кв. | IV кв. |  | 2016 г.
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  |  | 20 | 21 |  | 22
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1 |  | Реконструкция ТП
1 |  | Реконструкция ТП-331, Пгт.Межгорье. Вынос КТП-331 |  |  | 0,07 км/0,040 МВА |  |  | 0,07 км/0,040 МВА
1.1.2 |  | Реконструкция ВЛ
1 |  | Реконструкция ВЛ-10кВ ПС Красносельская - опора №5/59 ТП-24 пгт. Черноморское |  |  |  |  | 1,210 км | 1,210 км
2 |  | Новое строительство
3 |  | Прочие программы и мероприятия
3.1 |  | Средства учета и контроля электроэнергии
1 |  | Низковольтные приборы коммерческого учета электроэнергии на собственных трансформаторных подстанциях |  |  | 10 | 11 | 11 | 32
2 |  | Высоковольтные приборы коммерческого учета электроэнергии на собственных трансформаторных подстанциях |  |  | 2 | 2 | 2 | 6
3 |  | Низковольтные трансформаторы тока Т-0,66 |  |  | 32 | 32 | 32 | 96
4 |  | Высоковольтные трансформаторы тока ТПЛ |  |  | 4 | 4 | 4 | 12
5 |  | Высоковольтные трансформаторы напряжения НОМ-6(10) |  |  | 6 | 6 | 6 | 18
6 |  | Соединительные колодки Лемз |  |  | 12 | 13 | 13 | 38
7 |  | Выносной щит учета (ВЩУ) |  |  | 10 | 11 | 11 | 32
3.2 |  | Закупка оборудования
1 |  | Приемник П-900 для поиска места повреждения кабеля (шт.) |  |  |  | 1 |  | 1
2 |  | Электротехническая лаборатория ЭТЛ-10 на автомобильном шасси УАЗ-3309 |  |  |  |  | 1 | 1
3.3 |  | Закупка транспортных средств
1 |  | автомобиль УАЗ для перевозки оперативно-аварийных бригад |  |  |  |  | 1 | 1
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
|  |  | Заместитель главного инженера | [12 empty] | Чарыков М.С.
|  |  | Начальник ОЭР | [12 empty] | Кибец Т.В.

## 10
Приложение № 10 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о ходе реализации проектов ФГУП 102 ПЭС Минобороны России за I квартал 2016 года (заполняется для наиболее значимых проектов *) (представляется ежеквартально)
ъ
Утверждаю ВрИО директора ФГУП 102 ПЭС Минобороны России А.Г. Косий
(подпись)
[7 empty] | " |  |  | " | 20 | года
На 2016 год крупные инвестиционные проекты отсуствуют | [12 empty] | М.П.
Наименование объекта
Местоположение объекта (субъект Российской Федерации, населенный пункт)
Тип проекта |  |  |  |  | [модернизация/реконструкция/новое строительство/расширение]
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта |  |  |  |  | [срок, установленный инвестиционной программой]
Фактическая стадия реализации проекта на отчетную дату |  |  |  |  | [проектирование/строительство/незавершенное строительство - приостановлено/законсервировано]
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа)
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа **)
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/проектное топливо (основное и резервное) |  |  |  |  | [вид, тип топлива, заключение договоров на поставку топлива]
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение |  |  |  |  | [наличие подтверждения возможности поставки необходимых объемов топлива, стадия согласования с поставщиком/транспортировщиком топлива, наличие каких-либо проблем с топливообеспечением объекта, наличие согласования топливного режима с указанием даты, начиная с которой подтверждено обеспечение топливом]
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договоров на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах |  |  |  | года с НДС, млн. руб.
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчетную дату договоров по проекту, млн. руб.
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах |  |  |  | года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах |  |  |  | года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах |  |  |  | года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту (предоплата)
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период
всего оплачено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта: |  |  |  |  | [юридическое лицо, вид услуг/подряда, предмет договора, дата заключения/расторжения и номер договора/соглашений к договору]
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование |  |  |  |  | [наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/поставки, место хранения]
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок |  |  |  |  | [возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта]
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: |  |  |  |  | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
| * | Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС).
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
| ** | Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России.
Главный инженер
[6 empty] | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
М.П.

## 12
Приложение № 12 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности ФГУП 102 ПЭС Минобороны России за I квартал 2016 года (представляется ежеквартально)
[6 empty] | Финансовые показатели за отчетный период [ |  | I | квартал | 2016 |  | года/ |  |  |  | 2016 | год]
Утверждаю ВрИО директора ФГУП 102 ПЭС Минобороны России А.Г. Косий
(подпись)
[11 empty] | " |  |  |  | " |  |  |  | 20 | года
М.П.
Наименование показателя
место учета | [6 empty] | на конец отчетного квартала/за отчетный квартал | [5 empty] | на конец 2015 года/ за 2015 год
1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 3
| Выручка | [5 empty] | 41365 | [5 empty] | 69617
| Чистая прибыль | [5 empty] | 14896 | [5 empty] | 3989
| Направления распределения чистой прибыли: | [5 empty] | 14896 | [5 empty] | 3989
дивиденды
|  |  | другое (расшифровать) |  |  |  | 14896 | [5 empty] | 3989
| EBITDA | [5 empty] | 20570 | [5 empty] | 9527
| Дебиторская задолженность, в т.ч.: | [5 empty] | 34996 | [5 empty] | 24599
|  |  | покупатели и заказчики | [9 empty] | 24027
|  |  | авансы выданные | [9 empty] | 6170
| Собственный капитал | [5 empty] | 500 | [5 empty] | 500
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:
кредиты
облигационные займы
займы организаций
прочее
| Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | [5 empty] | 20673 | [5 empty] | 7745
кредиты и займы*
|  |  | кредиторская задолженность, в т.ч.: |  |  |  | 20673 | [5 empty] | 7745
по строительству
по ремонтам
по поставкам топлива
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Профинансировано на отчетную дату
Обеспеченность источниками финансирования
Дефицит финансирования
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2016 г.
на период 2016 - 2018 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
|  | * |  | По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.
Заместитель главного инженера | [17 empty] | Чарыков М.С.
Начальник ОЭР | [17 empty] | Кибец Т.В.

## 13
Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о техническом состоянии объекта ФГУП 102 ПЭС Минобороны России за I квартал 2016 года (представляется ежеквартально)
Утверждаю ВрИО директора ФГУП 102 ПЭС Минобороны России А.Г. Косий
(подпись)
[9 empty] | " |  | " |  |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ п/п |  | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  |  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) |  | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) |  |  | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) |  |  | разрешение на строи- тельство (+; -)
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1 |  | Реконструкция ТП
1 |  | Реконструкция ТП-331, Пгт.Межгорье. Вынос КТП-331 | 0.04 |  | 0.07 | 2016 | 2016 | + |  | не требуется |  |  | не требуется |  |  | не требуется
1.1.2 |  | Реконструкция ВЛ
1 |  | Реконструкция ВЛ-10кВ ПС Красносельская - опора №5/59 ТП-24 пгт. Черноморское |  |  | 1.21 | 2016 | 2016 | + |  | не требуется |  |  | не требуется |  |  | не требуется
2 |  | Новое строительство
3 |  | Прочие программы и мероприятия
3.1 |  | Средства учета и контроля электроэнергии
1 |  | Низковольтные приборы коммерческого учета электроэнергии на собственных трансформаторных подстанциях |  |  |  | 2016 | 2016 | + |  | не требуется |  |  | не требуется |  |  | не требуется
2 |  | Высоковольтные приборы коммерческого учета электроэнергии на собственных трансформаторных подстанциях |  |  |  | 2016 | 2016 | + |  | не требуется |  |  | не требуется |  |  | не требуется
3 |  | Низковольтные трансформаторы тока Т-0,66 |  |  |  | 2016 | 2016 | + |  | не требуется |  |  | не требуется |  |  | не требуется
4 |  | Высоковольтные трансформаторы тока ТПЛ |  |  |  | 2016 | 2016 | + |  | не требуется |  |  | не требуется |  |  | не требуется
5 |  | Высоковольтные трансформаторы напряжения НОМ-6(10) |  |  |  | 2016 | 2016 | + |  | не требуется |  |  | не требуется |  |  | не требуется
6 |  | Соединительные колодки Лемз |  |  |  | 2016 | 2016 | + |  | не требуется |  |  | не требуется |  |  | не требуется
7 |  | Выносной щит учета (ВЩУ) |  |  |  | 2016 | 2016 | + |  | не требуется |  |  | не требуется |  |  | не требуется
3.2 |  | Закупка оборудования
1 |  | Приемник П-900 для поиска места повреждения кабеля (шт.) |  |  |  | 2016 | 2016 | не требуется |  | не требуется |  |  | не требуется |  |  | не требуется
2 |  | Электротехническая лаборатория ЭТЛ-10 на автомобильном шасси УАЗ-3309 |  |  |  | 2016 | 2016 | не требуется |  | не требуется |  |  | не требуется |  |  | не требуется
3.3 |  | Закупка транспортных средств
1 |  | автомобиль УАЗ для перевозки оперативно-аварийных бригад |  |  |  | 2016 | 2016 | не требуется |  | не требуется |  |  | не требуется |  |  | не требуется
| Заместитель главного инженера | [12 empty] | Чарыков М.С.
| Начальник ОЭР | [12 empty] | Кибец Т.В.